## Hoja1
ANEXO No. 1. MATRIZ DE RIESGOS CONTRATO DE COMPRA DE FLOTA
No. | clase | fuente | etapa | tipo | Riesgo | descripción | Consecuencias de la ocurrencia del evento | probabilidad | impacto | valoración | categoría | A quien se le asigna | Tratamiento/ control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | Afecta la ejecución del contrato | Responsabilidad por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[14 empty] | probabilidad | impacto | valoración | categoría |  |  |  |  | Como se realiza | periodicidad
1 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Retraso en el cronograma de entrega de los vehiculos | Retrasos en el Proceso de Construccion de los vehiculos, por condiciones propias de la cadena de fabricación | Retraso en el proceso de adquisión de Autobuses - posibilidad de demandas y procesos de terceros y Operadores. | 4 | 4 | 8 | Alto | Contratista | Programas de seguimiento | 3 | 3 | 6 | Alto | si | contratista y entidad | desde el pedido de la flota | hasta la entrega de los vehiculos para operar | verificacion semanal del cumplimiento de las actividades de construccion | semanal
2 | Especifico | Externo | Ejecución | operacional | Nacionalización de los bienes | Retraso en el proceso de nacionalización de los bienes por parte de la Autoridad Aduanera | Retraso en el proceso de adquisión de Autobuses - posibilidad de demandas y procesos de terceros y Operadores - No capacidad de implentación del Sistema. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Aceptar el riesgo - Programas de seguimiento y articulación con TransCaribe SA | 1 | 1 | 2 | bajo | si | contratista | desde el pedido de la flota | hasta la entrega de los vehiculos para operar | verificacion semanal del cumplimiento de las condiciones de nacionalizacion | semanal
3 | Especifico | Externo | Ejecución | operacional | Homologación de los vehículos ante el Ministerio de Transporte | Retraso en el proceso de homologación de los vehículos por parte del Ministerio de Transporte | Retraso en el proceso de adquisión de Autobuses - posibilidad de demandas y procesos de terceros y Operadores - No capacidad de implentación del Sistema. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Aceptar el riesgo - Programas de seguimiento y articulación con TransCaribe SA | 2 | 3 | 5 | medio | si | contratista | desde la adjudicacion del contrato | terminacion de la ejecucion | asesoria para el tramite en el ministerio | semanal
4 | Especifico | Externo | Ejecución | logistico | Retrasos en el cronograma de entrega de la infraestructura elèctrica | Retrasos en la Construcción y legalización de la infraestructura de carga (Electrolinera) por no recibo de las electrolineras por los proveedores del contratista | Imposibilidad de Operar la flota en condiciones normales | 4 | 4 | 8 | Alto | Contratista | Programas de seguimiento | 3 | 3 | 6 | Alto | si | contratista | desde la adjudicacion del contrato | terminacion de la ejecucion | verificacion semanal del cumplimiento de las actividades de construccion | semanal
5 | Especifico | Externo | Todas | Operacional | Reclamos o procesos Interpuestos por terceros | Procesos que sean interpuestos por terceros que puedan detener el proceso en curso. | Retraso en el proceso de adquisión de Autobuses - posibilidad de demandas y procesos de terceros y Operadores - No capacidad de implentación del Sistema. | 4 | 3 | 7 | Alto | TransCaribe SA | Adecuada revisión de las condiciones legales, financieras y jurídicas del proceso de adquisición de flota | 2 | 2 | 4 | bajo | si | TransCaribe SA | desde la estructuracion del proceso de selección | hasta la celebracion del contrato | revision estricta de las condiciones de participacion | diaria
6 | Especifico | Externo | Ejecución | Financiero | No tenencia de la exclusión del IVA | Retrasos en el proceso de exclusión de IVA que aumente el precio de los autobuses y cambie las condiciones de negociación. | Retraso en la vinculación de la flota, mientras se termina el proceso de exclusión. Si se prioriza la vinculación, entonces se genera un sobrecosto en la operación del 16%. Por lo cual el impacto debe cuantificarse bajo la opción 1. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista / TransCaribe SA | Programas de seguimiento. Inicio conjunto del análisis ante la UPME como proyecto estratégico que debe ser objeto de concepto favorable para la exclusión. | 1 | 1 | 2 | bajo | si | contratista y entidad | desde la estructuracion del proceso de selección | terminacion de la ejecucion | Asesoria de gestores para el tramite ante UPME y ANLA | semanal
7 | General | Externo | Ejecución | Operacional - Ambiental | Retrasos en la fabricación de vehiculos por fallas en sistema electrico, gas, paros, huelgas o condiciones naturales | Retrasos en la fabricacion de los autobuses por fallas en el sistema de interconexion electrica, suministro de gas, paros o huelgas o cambios en las condiciones ambientales donde se ubican las fabricas o en su ruta de transporte | Retraso en el proceso de adquisión de Autobuses - posibilidad de demandas y procesos de terceros y Operadores - No capacidad de implentación del Sistema. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Aceptar el riesgo - Programas de seguimiento | 1 | 1 | 2 | bajo | si | contratista | desde el pedido de la flota | hasta la entrega de los vehiculos para operar | verificacion semanal del cumplimiento de las actividades de construccion | semanal
8 | Especifico | Externo | Ejecución | Financiero | Cambio en condiciones Financieras | Contigencia que surge de las variaciones en los términos de financiación o costos de la operación del Contratista, como resultado de las fluctuaciones en plazos, tasa de interés, garantías, contragarantías, refinanciación, tasas de cambio, ajustes por inflación y a las variaciones cambiarias y financieras. | Cambios en el costo final del bien o en los recursos obtenidos por el contratista en el mercado financiero | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Aceptar riesgo. Hacer pedido en el corto plazo. | 2 | 2 | 4 | bajo | si | contratista | desde la estructuracion de la propuesta | hasta la entrega de los vehiculos para operar | Asesoría financiera para la evaluación y estimación del mercado de divisas, tasas de interes y otros indicadores financieros que afecta la operación | Continua
9 | Especifico | interno | Ejecución | Tècnico | Incompatibilidad de los buses con los Sistemas ITS existentes (Validadores, Cámaras, GPS) | Incompatibilidad de los buses con los Sistemas ITS existentes (Validadores, Cámaras, GPS) | Retrasos en la integración y operación de la flota | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Aceptar riesgo. Hacer pedido en el corto plazo. | 2 | 2 | 4 | bajo | si | contratista | desde el pedido de las electrolineras | hasta la entrega de los vehiculos para operar | verificacion semanal del cumplimiento de las actividades de construccion | semanal